Nombre del Challenge: Analisis Estadístico de Biomarcadores y Factores Asociados al SOP (SIndrome de Ovario Poliquistico) Nombre del Equipo: Los SOP-timizadores

Integrantes del Equipo :Paul Duran Roldan, Francisco Adonai Ortega Leos

| Descripción de la actividad | Responsable del cumplimiento de la actividad | Medios requeridos | Fecha compromiso | Porcentaje de avance | Comentarios en la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación del plan de trabajo definitivo | Equipo | Documento Word | 16-Oct | 100 |  |
| Definición final de objetivos y preguntas de investigación | Equipo | Documento Word | 16-Oct | 90 | Definir que es estilo de vida, síntomas clínicos, hábitos Los objetivos deben ser congruentes con las preguntas |
| Revisión 1 con la Maestra: Presentación y aprobación del plan | Equipo | PPT/Video- llamada | 16-Oct | 100 |  |
| Solicitud de base de datos a CIBEJ | Francisco | Correo Electrónico | 16-Oct | 100 |  |
| Recepción, limpieza inicial y codificación de variables (crear FSH/LH Ratio) | Equipo | Python (Pandas) / SPSS | 23-Oct | 100 |  |
| Análisis descriptivo: Medias/proporciones por grupo (SOP vs No-SOP) | Francisco | Python (Pandas, SciPy) / SPSS | 27-oct | 50 | Medias completas para todos los indicadores, faltan proporciones |

| Descripción de la actividad | Responsable del cumplimiento de la actividad | Medios requeridos | Fecha compromiso | Porcentaje de avance | Comentarios en la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de scripts para visualizaciones: Boxplots de AMH y FSH/LH por grupo; Histogramas de IMC | Paul | Python (Matplotlib/Seaborn) | 27-oct | 90 | ¿Por que de los 11 indicadores solo toman 3? Justificar en su reporte |
| Revisión 2 con la Maestra: Presentación de análisis descriptivo y visualizaciones iniciales | Equipo | PPT (Gráficos) | 28-Oct | 100 |  |
| Pruebas de Chi-cuadrado: Asociación entre SOP y cada síntoma/clínica (Hair loss, Pimples, Weight gain) | Francisco | Python (Scipy) / SPSS | 31-Oct |  | Revisar la adecuación de Chi, en estos indicadores no es factible |
| ANOVA 1: Síntomas vs Hormonas - Analizar si mujeres con "Pimples=Si" tienen niveles significativamente diferentes de AMH | Paul | Python (Scipy, statsmodels) / SPSS | 3-Nov |  |  |
| Cálculo de Odds Ratio (OR) para síntomas y factores de vida significativos | Equipo | Python / SPSS / Calculadora | 5-Nov |  |  |
| ANOVA 2: Estilo de Vida vs Hormonas - Analizar si "Fast food=Si" vs "No" afecta niveles de LH o FSH/LH | Francisco | Python (Scipy, statsmodels) / SPSS | 8-Nov |  |  |

| Descripción de la actividad | Responsable del cumplimiento de la actividad | Medios requeridos | Fecha compromiso | Porcentaje de avance | Comentarios en la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de Probabilidades Condicionales: P(SOP ¦ Pimples=Si), P(SOP ¦ FSH/LH < 1) | Paul | Python (Pandas) / Cálculo Manual | 10-Nov |  |  |
| Revisión 3 con la Maestra: Presentación de hallazgos intermedios (OR, Chi-cuadrado, Prob. Condicional, ANOVA) | Equipo | PPT (Resultados) | 11-Nov |  |  |
| Síntesis de todos los hallazgos en una tabla maestra resumen | Paul | Documento Word | 15-Nov |  |  |
| Redacción del reporte estadístico con introducción, metodología, resultados y conclusiones | Francisco | Documento Word | 21-Nov |  |  |
| Diseño de la presentación final (máx. 10 diapositivas) | Paul | PowerPoint / Canva | 23-Nov |  |  |

PLAN DE TRABAJO

| Descripción de la actividad | Responsable del cumplimiento de la actividad | Medios requeridos | Fecha compromiso | Porcentaje de avance | Comentarios en la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del guion para la presentación final | Francisco | Documento Word | 24-Nov |  |  |
| ENTREGA FINAL: Reporte y Presentación | Equipo | Plataforma Designada | 25-Nov |  |  |